ТЕХНИЧЕСКИЙ БЭКЛОГ ЭТАПА 2А

🚀 STAR FRONTIER

1. ЦЕЛЬ ЭТАПА 2А

Главная цель этапа 2А:

Выпуск STAR FRONTIER в магазине приложений как полноценной игровой альфы.

Игрок должен получить:

- живую галактику;

- войны и вторжения;

- исследование систем;

- развитие корабля;

- развитие цивилизации;

- миссии;

- угрозы;

- сохранения;

- долгосрочное развитие;

- ощущение настоящей галактической войны.

2. ФИЛОСОФИЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Каждый спринт должен давать играбельную сборку

После каждого спринта:

- игра должна запускаться;

- игра должна быть играбельной;

- должна появляться новая игровая механика.

2.2. Главный приоритет — играбельный прототип

Важнее:

- получить рабочую игру;

чем:

- заранее строить идеальную архитектуру.

2.3. Интерфейс и визуал идут параллельно

Запрещено:

- делать игровые механики без интерфейса;

- делать сервисы без минимального визуала.

2.4. Нет отдельных чисто технических спринтов

Каждый спринт:

- содержит игровую механику;

- содержит интерфейс;

- содержит играбельный результат.

2.5. Архитектура развивается постепенно

Сначала:

- фундамент;

- базовые механики;

- основной игровой цикл.

Потом:

- расширение;

- улучшение;

- балансировка.

3. ОБЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПА 2А

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество спринтов | 12 |
| Средняя длительность спринта | 2–3 недели |
| Общая длительность | ~7–8 месяцев |
| Финальный результат | Игровая альфа для магазина приложений |

4. ДОРОЖНАЯ КАРТА ЭТАПА 2А

| Спринт | Название | Длительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основа проекта | 2 недели |
| 2 | Основа галактики | 3 недели |
| 3 | Игрок и перемещение | 2 недели |
| 4 | Основа боя | 3 недели |
| 5 | Основа NPC | 2 недели |
| 6 | Основа врагов | 3 недели |
| 7 | Станции и инфраструктура | 2 недели |
| 8 | Миссии | 2 недели |
| 9 | Экономика и исследования | 2 недели |
| 10 | События и угрозы | 2 недели |
| 11 | Интерфейс и ощущение галактики | 2 недели |
| 12 | Стабилизация альфы | 3 недели |

5. СПРИНТ 1 — ОСНОВА ПРОЕКТА

Плановая длительность

2 недели

Цель

Создать базовый технический фундамент проекта.

Основные задачи

Основа

- Bootstrap

- ServiceRegistry

- SimpleEventBus

- TickService

Данные

- архитектура Config

- архитектура State

- загрузка Config

Сохранения

- SaveService

- JSON-сохранения

- шифрование сохранений

- подпись сохранений

- резервные копии

Сцены

- загрузочная сцена

- начальная сцена системы

Отладка

- основа консоли отладки

- система логирования

Результат спринта

Игрок:

- может запустить игру;

- загрузить сохранение;

- войти в систему;

- увидеть базовую сцену.

6. СПРИНТ 2 — ОСНОВА ГАЛАКТИКИ

Плановая длительность

3 недели

Цель

Создать живую галактику.

Основные задачи

Галактика

- GalaxyState

- SectorState

- StarSystemState

- RouteState

Сервисы

- GalaxySimulationService

- StarSystemService

- RouteService

Игровая механика

- генерация галактики

- перемещение между системами

- карта галактики

- открытие систем

Интерфейс

- интерфейс карты галактики

- визуализация маршрутов

Отладка

- принудительная генерация галактики

- принудительное открытие маршрутов

Результат спринта

Игрок:

- перемещается между системами;

- видит карту галактики;

- исследует галактику.

7. СПРИНТ 3 — ИГРОК И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Плановая длительность

2 недели

Цель

Создать полноценное управление кораблём.

Основные задачи

Игрок

- PlayerState

- ShipState

- перемещение корабля

- следование камеры

Игровая механика

- система топлива

- выбор целей

- взаимодействие с объектами

Интерфейс

- основной интерфейс

- состояние корабля

- отображение топлива

Визуал

- визуал корабля игрока

- эффекты движения

Отладка

- телепортация в систему

- восстановление топлива

Результат спринта

Игрок:

- управляет кораблём;

- перемещается внутри системы;

- использует топливо.

8. СПРИНТ 4 — ОСНОВА БОЯ

Плановая длительность

3 недели

Цель

Создать базовую боевую систему.

Основные задачи

Бой

- CombatService

- DamageService

- ProjectileService

- TargetingService

Игровая механика

- стрельба

- урон

- уничтожение врагов

- боевой тик

Визуал

- снаряды

- взрывы

- эффекты урона

Интерфейс

- индикаторы целей

- полоски здоровья врагов

Отладка

- создание врага

- режим бессмертия

- мгновенное уничтожение

Результат спринта

Игрок:

- сражается;

- уничтожает врагов;

- участвует в боях.

9. СПРИНТ 5 — ОСНОВА NPC

Плановая длительность

2 недели

Цель

Создать живых NPC.

Основные задачи

NPC

- NpcState

- NpcService

- перемещение NPC

Типы

- торговцы

- военные

- рейнджеры

Игровая механика

- перемещение NPC между системами

- бои NPC

- патрулирование

Интерфейс

- маркеры NPC

- идентификация NPC

Отладка

- создание торговца

- создание военного NPC

Результат спринта

Галактика:

- ощущается живой;

- NPC перемещаются;

- NPC участвуют в жизни систем.

10. СПРИНТ 6 — ОСНОВА ВРАГОВ

Плановая длительность

3 недели

Цель

Создать полноценную систему врагов.

Основные задачи

Враги

- EnemyFactionService

- EnemySpawnService

- InvasionService

Игровая механика

- территории врагов

- вторжения

- усиление врагов

- атаки врагов

Системы

- захват систем

- разрушение станций

Интерфейс

- индикаторы угроз

- предупреждения о вторжениях

Отладка

- принудительное вторжение

- создание флота врагов

Результат спринта

Игрок:

- ощущает войну;

- защищает системы;

- видит вторжения.

11. СПРИНТ 7 — СТАНЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Плановая длительность

2 недели

Цель

Создать инфраструктуру цивилизации.

Основные задачи

Станции

- StationState

- StationService

Типы

- военные станции

- базы рейнджеров

- торговые станции

- научные станции

Игровая механика

- улучшение станций

- разрушение станций

- восстановление инфраструктуры

Интерфейс

- информация о станции

- интерфейс улучшения

Отладка

- мгновенное улучшение

- уничтожение станции

Результат спринта

Игрок:

- развивает инфраструктуру;

- защищает станции;

- влияет на цивилизацию.

12. СПРИНТ 8 — МИССИИ

Плановая длительность

2 недели

Цель

Создать основной цикл заданий.

Основные задачи

Миссии

- MissionState

- MissionService

- MissionGenerationService

Типы

- уничтожение

- защита

- сопровождение

- освобождение

Игровая механика

- награды

- прогресс заданий

Интерфейс

- журнал миссий

- уведомления

Отладка

- создание миссии

- завершение миссии

Результат спринта

Игрок:

- получает задания;

- зарабатывает награды;

- участвует в цикле развития.

13. СПРИНТ 9 — ЭКОНОМИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ

Плановая длительность

2 недели

Цель

Создать систему развития.

Основные задачи

Экономика

- EconomyService

- награды

- стоимость ремонта

Исследования

- ResearchService

- открытие технологий

Игровая механика

- развитие корабля

- развитие модулей

- развитие цивилизации

Интерфейс

- дерево исследований

- интерфейс экономики

Отладка

- добавление кредитов

- открытие исследований

Результат спринта

Игрок:

- развивается;

- улучшает корабль;

- развивает технологии.

14. СПРИНТ 10 — СОБЫТИЯ И УГРОЗЫ

Плановая длительность

2 недели

Цель

Создать давление живой галактики.

Основные задачи

События

- GalacticEventService

- ThreatService

- NewsService

Игровая механика

- болезни

- кризисы

- усиление угроз

- галактические предупреждения

Интерфейс

- лента новостей

- карта угроз

- уведомления о событиях

Отладка

- принудительная болезнь

- запуск кризиса

Результат спринта

Галактика:

- становится живой;

- реагирует на угрозы;

- создаёт постоянное давление.

15. СПРИНТ 11 — ИНТЕРФЕЙС И ОЩУЩЕНИЕ ГАЛАКТИКИ

Плановая длительность

2 недели

Цель

Создать полноценный пользовательский опыт.

Основные задачи

Интерфейс

- улучшение основного интерфейса

- улучшение карты галактики

- улучшение интерфейса системы

Пользовательский опыт

- улучшение навигации

- улучшение читаемости

- улучшение уведомлений

Визуал

- читаемость боя

- читаемость галактики

- читаемость секторов

Отладка

- экран отладки

- экран симуляции

Результат спринта

Игра:

- становится удобной;

- становится читаемой;

- начинает ощущаться как полноценная игровая альфа.

16. СПРИНТ 12 — СТАБИЛИЗАЦИЯ АЛЬФЫ

Плановая длительность

3 недели

Цель

Подготовить альфу к выпуску в магазине приложений.

Основные задачи

Стабильность

- исправление ошибок

- стабильность сохранений

- исправление вылетов

Производительность

- оптимизация Android

- очистка памяти

- улучшение пулов объектов

Игровой процесс

- балансировка

- настройка темпа игры

- настройка развития

Выпуск

- настройка сборок

- финальная сборка

- подготовка публикации

Отладка

- финальные инструменты отладки

- диагностика выпуска

Результат спринта

STAR FRONTIER:

- готов к выпуску;

- стабилен;

- играбелен;

- имеет полноценный игровой цикл.

17. ОБЩИЙ ПЛАН РАЗРАБОТКИ

| Блок | Примерная длительность |
| --- | --- |
| Основа проекта | 2 недели |
| Галактика и перемещение | 5 недель |
| Боевая система | 3 недели |
| NPC и враги | 5 недель |
| Станции и миссии | 4 недели |
| Экономика и исследования | 2 недели |
| События и угрозы | 2 недели |
| Интерфейс и улучшение опыта | 2 недели |
| Стабилизация и выпуск | 3 недели |

18. ИТОГОВАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПА 2А

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальная длительность | ~28 недель |
| Средняя длительность | ~7 месяцев |
| Реалистичная длительность с доработками | ~8 месяцев |

19. ГЛАВНЫЙ ИТОГ БЭКЛОГА

Этап 2А STAR FRONTIER:

- строится как играбельная разработка;

- развивается через играбельные спринты;

- постоянно увеличивает глубину игры;

- постепенно формирует живую галактику;

- заканчивается полноценным выпуском игровой альфы.