MARKETING & PROMOTION GDD v1.0

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

Этот документ описывает стратегию продвижения проекта STAR FRONTIER как отдельную подсистему разработки.

Документ используется для:

- сохранения ядра стратегии продвижения

- обеспечения непрерывности маркетинга между этапами разработки

- планирования роста аудитории

- стандартизации публикаций

- передачи контекста в новый чат или команде

Документ является аналогом GDD, но для маркетинга и комьюнити.

2. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

Основной принцип

1 контент → несколько площадок

Одна единица контента публикуется сразу в нескольких местах.

Пример:

Видео боя публикуется одновременно:

- YouTube Shorts

- VK Video

- TikTok

- Telegram

- VK

Тип продвижения

Продвижение строится на:

- бесплатном органическом трафике

- регулярности публикаций

- демонстрации разработки

- постепенном росте комьюнити

Ограничения

Продвижение должно:

- занимать не более 3–5 часов в неделю

- быть устойчивым на горизонте 5 лет

- не требовать бюджета

- не мешать разработке

3. ЦЕЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ

Краткосрочные цели (0–6 месяцев)

- создать присутствие проекта

- собрать первых подписчиков

- привлечь первых тестеров

Среднесрочные цели (1–2 года)

- сформировать ядро аудитории

- обеспечить стабильные установки

- подготовить базу для релиза

Долгосрочные цели (3–5 лет)

- сформировать устойчивое комьюнити

- обеспечить органический рост

- поддерживать активную аудиторию

4. ПЛОЩАДКИ ПРОДВИЖЕНИЯ

Основные площадки

YouTube

VK Video

Telegram

VK

TikTok

Discord

Роль каждой площадки

YouTube

Главный канал роста аудитории.

Используется для:

- devlog

- трейлеров

- демонстрации разработки

VK Video

Альтернативный видеоканал для русскоязычной аудитории.

Используется для:

- devlog

- коротких видео

- трейлеров

Telegram

Основной канал общения с игроками.

Используется для:

- новостей

- обновлений

- опросов

- тестирования

VK

Социальная сеть для расширения охвата.

Используется для:

- публикаций

- новостей

- взаимодействия с аудиторией

TikTok

Канал быстрого роста просмотров.

Используется для:

- коротких видео

- вирусного контента

Discord

Инфраструктура тестирования.

Используется для:

- баг-репортов

- обратной связи

- общения с тестерами

5. КОГДА НАЧИНАТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ

| Площадка | Этап запуска |
| --- | --- |

YouTube — сразу

VK Video — сразу

Telegram — сразу

VK — сразу

Discord — через 1 месяц

TikTok — через 2 месяца

6. ТИПЫ КОНТЕНТА

Тип 1 — Short видео

Формат:

15–40 секунд

Примеры:

- бой

- перелет

- запуск ракеты

- UI

Используется:

- YouTube Shorts

- VK Video

- TikTok

- Telegram

- VK

Тип 2 — Devlog

Формат:

3–8 минут

Примеры:

- добавление системы

- разработка механики

- оптимизация

Используется:

- YouTube

- VK Video

- Telegram

- VK

Тип 3 — Скриншот

Примеры:

- карта

- ангар

- рынок

Используется:

- Telegram

- VK

- Discord

Тип 4 — Пост разработки

Примеры:

- добавил миссии

- сделал сохранения

- обновил UI

Используется:

- Telegram

- VK

- Discord

Тип 5 — Бета-билд

Используется:

- Discord

- Telegram

Тип 6 — Опрос

Примеры:

- выбор корабля

- выбор оружия

Используется:

- Telegram

- VK

7. ЧАСТОТА ПУБЛИКАЦИЙ

В неделю

2 коротких видео

1 пост

1 скриншот

В месяц

8 коротких видео

4 поста

4 скриншота

1 devlog

В год

96 коротких видео

48 постов

48 скриншотов

12 devlog

8. ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Месяц 1

Цель:

Запуск каналов.

Публикации:

8 short видео

4 поста

4 скриншота

1 devlog

Месяц 2

Цель:

Стабилизация контента.

Публикации:

8 short видео

4 поста

4 скриншота

1 devlog

Запуск:

TikTok

Месяц 3

Цель:

Подготовка к тестированию.

Публикации:

8 short видео

4 поста

4 скриншота

1 devlog

1 билд

Запуск:

Discord

Месяц 4

Цель:

Альфа-версия.

Публикации:

8 short видео

4 поста

4 скриншота

1 devlog

2 билда

Месяц 5

Цель:

Полировка.

Публикации:

10 short видео

4 поста

4 скриншота

1 devlog

2 билда

Месяц 6

Цель:

Подготовка к релизу.

Публикации:

12 short видео

4 поста

4 скриншота

2 devlog

1 трейлер

9. KPI ПРОДВИЖЕНИЯ

6 месяцев

YouTube:

500 – 3000 подписчиков

Telegram:

300 – 1500 подписчиков

VK:

300 – 1500 подписчиков

Discord:

50 – 300 тестеров

Установки:

1000 – 5000

1 год

YouTube:

3000 – 12000

Telegram:

1500 – 5000

VK:

1500 – 6000

Discord:

300 – 1200

Установки:

5000 – 20000

10. WORKFLOW ПУБЛИКАЦИЙ

Шаг 1

Записать видео или сделать скриншот.

Шаг 2

Сохранить файл.

Шаг 3

Опубликовать одновременно:

- YouTube Shorts

- VK Video

- Telegram

- VK

- TikTok

11. ХРАНЕНИЕ КОНТЕНТА

Рекомендуемая структура папок:

Marketing

Videos

Shorts

Devlog

Screenshots

Posts

Builds

12. ТРИГГЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Публикация создается при каждом событии:

- добавлен новый экран

- добавлена новая система

- добавлен новый корабль

- исправлен баг

- выпущен билд

- завершен спринт

13. КРИТЕРИИ УСПЕХА ПРОДВИЖЕНИЯ

Продвижение считается успешным, если:

- публикации выходят регулярно

- аудитория растет

- появляются тестеры

- игра получает установки

14. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ЧАТЕ

Чтобы сохранить контекст продвижения:

- Скопировать этот документ

- Вставить его в новый чат

- Написать:

"Работаем по этому Marketing GDD"

Контекст будет полностью восстановлен.

15. СТАТУС ДОКУМЕНТА

Версия:

v1.0

Тип:

Production Marketing GDD

Область применения:

Продвижение проекта STAR FRONTIER